## Cómputo Métrico
CÓMPUTO MÉTRICO Certificado Nro. 1
FECHA MEDICIÓN:
OBRA:
CONTRATISTA: CUIT:
NRO | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | CANT. MEDIDA. ANT. | CANT. MEDIDA. PTE | CANT. MEDIDA. ACUM | %AVANCE PTE CM | %AVANCE ACUM | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE PRESENTE | IMPORTE ACUMU-LADO
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1 | OBRADOR | GL | 1 | 33153.69 | 33153.69 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | 33153.69 | 33153.69
1.2 | DEMOLICIÓN
1,2,1 | EXTRACCIÓN DE CERÁMICOS BAÑOS | M2 | 55.08 | 166.02 | 9144.3816 | 0 | 55.08 | 55.08 | 100% | 100% | 0 | 9144.3816 | 9144.3816
1,2,2 | PISO Y CONTRAPISO BAÑOS | M2 | 39.26 | 166.02 | 6517.9452 | 0 | 39.26 | 39.26 | 100% | 100% | 0 | 6517.9452 | 6517.9452
1,2,3 | PISO Y CONTRAPISO PATIO LOCAL 20 | M2 | 90.14 | 166.02 | 14965.0428 | 0 | 90.14 | 90.14 | 100% | 100% | 0 | 14965.0428 | 14965.0428
1.3 | REMOCIÓN
1.3.1 | LIMPIEZA DE CUBIERTA | M2 | 480 | 104.77 | 50289.6 | 0 | 480 | 480 | 100% | 100% | 0 | 50289.6 | 50289.6
1.4 | DOCUMENTACIÓN
1.4.1 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | GL | 1 | 12944.01 | 12944.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.5 | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
1,5,1 | CARGA DE ESCOMBRO EN CONTENEDOR. INCLUYE CONTENEDOR | UN | 8 | 4668.41 | 37347.28 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 12.5% | 0 | 4668.41 | 4668.41
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | LADRILLO COMÚN | M3 | 0.81 | 10262.45 | 8312.5845 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3 | REVOQUES
3.1 | REPARACIÓN REVOQUE EXTERIOR | M2 | 167.52 | 378.39 | 63387.8928 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.2 | REPARACIÓN REVOQUE INTERIOR | M2 | 193.4 | 327.76 | 63388.784 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.3 | REVOQUE INTERIOR BAJO CERAMICO | M2 | 73.136 | 301.28 | 22034.4141 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.4 | REVOQUE INTERIOR | M2 | 6.48 | 972.27 | 6300.3096 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4 | CIELORRASOS
4.1 | REPARACIÓN CIELOR. APLICADO REV. COMÚN AL FIELTRO | M2 | 68.8 | 569.64 | 39191.232 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
5 | CONTRAPISOS
5.1 | CONTRAPISO | M2 | 126.4 | 599.78 | 75812.192 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 | CARPETA DE NIVELACIÓN
6.1 | CARPETA CEMENTICIA | M2 | 129.3 | 155.24 | 20072.532 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7 | PISOS
7.1 | CERÁMICOS INTERIORES | M2 | 39.16 | 1198.67 | 46939.9172 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.2 | REPARACION PISO EXISTENTE | M2 | 51.7 | 873.6 | 45165.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.3 | PISO DE MADERA | M2 | 164.44 | 795.52 | 130815.3088 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.4 | PISO DE MOSAICO GRANÍTICO | M2 | 35.42 | 1289.8 | 45684.716 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.5 | PISOS LOSETA DE HORMIGÓN | M2 | 54.72 | 1108.71 | 60668.6112 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMIENTOS
8.1 | CERÁMICO DE PARED | M2 | 102.732 | 876.85 | 90080.5542 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
9 | TABIQUERÍA DE PLACAS DE YESO
9.1 | PLACAS DE YESO EN REVESTIMIENTO | M2 | 173.652 | 538.13 | 93447.3508 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | CARPINTERIA
10.1 | REPARACIÓN DE CARPINTERÍA | GL | 1 | 110697.26 | 110697.26 | 0 | 0.15 | 0.15 | 15% | 15% | 0 | 16604.589 | 16604.589
10.2 | PUERTAS INTERIORES | UN | 1 | 8615 | 8615 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | PINTURAS
11.1 | AL LATEX EN MUROS INTERIORES (M2) | M2 | 1257.0935 | 159.85 | 200946.396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.2 | AL LATEX EN CIELORRASOS (M2) | M2 | 687.97 | 162.5 | 111795.125 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.3 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS INTERIORES | M2 | 676.8965 | 180.13 | 121929.3665 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.4 | PINTURA ELASTOMÉRICA EN MUROS EXTERIORES | M2 | 764.11 | 224.67 | 171672.5937 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.5 | ESMALTE SINTÉTICO EN CARPINTERÍA EXISTENTE | M2 | 381.67 | 233.69 | 89192.4623 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.6 | PINTURA IMPERMEBILIZANTE PARA TECHOS | M2 | 480 | 371.82 | 178473.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | VIDRIOS
12.1 | FLOAT 4MM | M2 | 21.46 | 1167.42 | 25052.8332 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | MARMOLERÍA MUEBLERÍA
13.1 | MUEBLE BAJO Y SOBRE MESADA | GL | 1 | 27321.27 | 27321.27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13.2 | MESADA | GL | 1 | 16468.04 | 16468.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14 | INSTALACION SANITARIA
14.1 | INSTALACIÓN | GL | 1 | 466866.8 | 466866.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
15 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
15.1 | GLOBAL TG - CAÑERIAS Y CAJAS - LLAVES - TOMAS - LUM. LED. | GL | 1 | 191665.27 | 191665.27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16 | OTROS GASTOS GENERALES DE OBRA
16.1 | AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA | GL | 1 | 91874.83 | 91874.83 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[10 empty] | TOTALES | 0 | 135343.6586 | 135343.6586
[10 empty] | MONTO MEDICIÓN ACUMULADO |  |  | 135343.6586
[10 empty] | MONTO TOTAL DE OBRA |  |  | 2788234.3155
[10 empty] | % PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 4.854%

## Certificado
Cert. PARCIAL Nº 1 Fecha ejecución al: |  |  | Obra: Domicilio:
CONTRATISTA
Nombre o Razón Social: Domicilio: |  |  | CUIT: Teléfono:
DATOS
Nº Expediente o Contrato: |  |  | Anticipo Financiero: 20%
Monto Contrato Original: $ 2.788.234,32 |  |  | Plazo Total de Ejecución: 290 d.c.
Fecha Contrato: |  | Fecha de Iniciación: |  | Fecha de Finalización:
Plazo de Ejecución Original: |  | Total Ampliaciones de Plazo: |  | Total Ampl Plazo por Mod./Ampl. Obra:
Total Acopio: $ |  | Total Desacopio: $ |  | Acopio Disponible: $
Liquidación
Nro. | Concepto |  |  |  | Monto
1 | Importe certificado actual |  |  |  | 135343.66
2 | Importe certificado anterior |  |  |  | 0
3 | Importe presente certificado con I.V.A. (1-2) |  |  |  | 135343.66
4 | Descuento Anticipo Financiero (20,00% de obra básica) |  |  |  | 27068.732
5 | Descuento por Acopio |  |  |  | 0
6 | Importe pte certificado con I.V.A. descontado el A.F. y D.A. (3-4-5) |  |  |  | 108274.928
7 | Fondo de reparos a descontar (5,00% de 3) |  |  |  | 6767.183
8 | Abonar al Contratista (6-7) |  |  |  | 101507.745
9 | Póliza de caución por F.de Rep. (Aseg. de Caución Nº: 849917) |  |  |  | 6767.18
10 | LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA |  |  |  | 108274.925
Porcentaje de avance acumulado: (del Certificado) |  |  |  | 4.85%
Representante Técnico |  |  | Director Técnico
SON PESOS: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100.-

## Redeterminación
Cert. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Nº 1 Correspondiente al Certificado N°1 |  | Obra: Domicilio:
CONTRATISTA
Nombre o Razón Social: Domicilio: |  | CUIT: Teléfono:
DATOS
Nº Expediente o Contrato: |  | Anticipo Financiero: 20%
Monto Contrato Original: $ 2.788.234,32 |  | Plazo Total de Ejecución: 290 d.c.
Fecha Presupuesto: Mayo 2020 |  | Índice Mes de Presupuesto (asincrónico abril) |  | 955.2741
Fecha Certificado Obra: Julio 2020 |  | Índice Mes de Ejecución (asincrónico junio): |  | 980.5122
Fecha Contrato: Junio 2021 |  | Porcentaje de Variación (IE-IP)/IP: | Acopio Disponible: $ | 2.642%
Liquidación
Nro. | Concepto |  |  | Monto
1 | Importe certificado N° 1 |  |  | 135343.66
2 | Importe de Redeterminación |  |  | 3575.7389
3 | Fondo de reparos a descontar (5,00% de 2) |  |  | 178.7869
4 | Abonar al Contratista (6-7) |  |  | 3396.9519
5 | Póliza de caución por F.de Rep. (Aseg. de Caución Nº: 849917) |  |  | 178.7869
6 | LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA |  |  | 3575.7389
Representante Técnico |  | Director Técnico
SON PESOS: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100.-